## Лист1
Адрес: | ул. Вильнюсская, д.14
Контакты: | Проектировщик благо - ООО "Проектная Мастерская №1" |  | ФИО/должность/телефон | Бондарева Елена Евгеньевна - Зам.ген.директора | 8(962)973-55-59
№ | Рабочая документация: | Дата загрузки | Дата корректировки (в случае нескольких корректировок - даты вписываются друг под другом) | Описание корректировки (в случае нескольких корректировок - описания изменений вписываются друг под другом ) | Примечания
1 | Первоочередные решения:
1 | СПОТ | 2025-08-19 |  |  | Версия согл. С ДОНМ
2 | План демонтажа | 2025-08-20
3 | СПОТ | 2025-08-22 |  | В файл добавлено письмо ДОНМ о согласовании | Версия согл. С ДОНМ
4 | Развертка ограждения | 2025-08-25
5 | СПС | 2025-08-29 |  |  | Не согласован! Сводный план сетей
6 | ПОР | 2025-09-25 |  |  | Не согласован! Проект организации рельефа
7 | СПОТ | 2025-10-14 | 2025-10-13 | ТП вынесена за границы участка, периметр ограждения скорректирован; Изменены форма и габариты детской площадки в связи с выносом ТП за границы участка; Изменено цветовое решение каучукового покрытия | Версия согл. С ДОНМ
8 | МАФ | 2025-10-14 |  |  | Версия согл. С ДОНМ
9 | СПС | 2025-10-22 |  | Добавлен дренаж футбольно поля и прыжковой ямы с продольными профилями. Нанесены согласованные с ДОНМ сети (ЭС, СОТ, СКУД). | Сводный план сетей
10 | МАФ | 2025-10-28 |  | Изменены характеристики МАФ производителя "ДиКом" | Версия согл. С ДОНМ
11 | СПОТ | 2025-10-29 |  |  | Формат DWG
12 | СПC | 2025-10-29 |  |  | Формат DWG
13 | Гео | 2025-11-07 |  |  | Геоподоснова. Формат DWG
14 | МАФ | 2025-11-14 |  | Изменены примечания по цветовым решениям футбольных ворот, баскетбольных и волейбольных стоек в ведомости МАФ (RAL 7016), изменена разметка на прямой беговой дорожке
15 | МАФ | 2025-11-19 |  | Изменен РАЛ стойки баскетбольных стоек в ведомости МАФ (RAL 9005)
16 | МАФ | 2025-11-26 |  | Изменены характеристки МАФ производителей "Наш Двор" и "Кенгуру"
17 | СПОТ | 2026-02-10 |  | Добавлены места размещения навигационных стел | Формат DWG и PDF
18 | МАФ | 2026-02-11 |  | Изменен размер МАФ "арт. ГТО-023"
19 | МАФ | 2026-03-24 |  | Изменена техническая ошибка с цветом волейбольных стоек (RAL 7016)
20 | СПС | 2026-05-05 |  | Добавлен Сводный План Сетей (СПС) в DWG | Формат DWG
21 | МАФ | 2026-06-09 |  | Добавлен план расстановки МАФ в DWG | Формат DWG
2 | Проектная документация
1 | ПОС | 2025-08-22
2 | НО | 2025-10-01 |  |  | Версия согл. с Моссвет, ОЭК
3 | ЭС | 2025-10-17 |  |  | Версия согл. С ДОНМ
4 | СОТ | 2025-10-17 |  |  | Версия согл. С ДОНМ
5 | СКУД | 2025-10-17 |  |  | Версия согл. С ДОНМ
6 | АПОТ | 2025-11-10 |  |  | Версия согл. С ДОНМ (без плана озеленения)
7 | АКР | 2025-11-10 |  |  | Версия согл. С ДОНМ
8 | НО | 2025-11-21 | 2025-11-21 | В спецификацию добавлена закладная, ранее упущенная в спецификации, но учтенная на плане и в ВОРе | Версия согл. с Моссвет, ОЭК
9 | ГО ЧС | 2025-11-21
10 | СКУД | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Добавлено: 2 шт. STR-1AP; 1 шт. БП РАПАН; 1 шт. STR20-IP. Предусмотрено: Установка в комнате охраны и подводка кнопок BUTTON3 к двум модулям доступа STR-1AP; Подключение модулей доступа STR-1AP к контроллеру STR20-IP; Подключение контроллера STR20-IP к локальной сети. | Версия согл. С ДОНМ
11 | МГН | 2025-12-11 |  |  | Перечень мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения объектов и элементов благоустройства
12 | ООС | 2025-12-11 |  |  | Охрана окружающей среды
13 | НО | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Исправлено отображение сетей геоподосновы на схеме расстановки оборудования | Версия согл. с Моссвет, ОЭК
14 | СОТ | 2025-12-12 | 2025-12-11 | В связи со снятием с поставки камер с интегрированной грозозащитой, в проект добавлена грозозащита отдельно | Версия согл. С ДОНМ
15 | СКУД | 2025-12-12 | 2025-12-11 | Добавлено подключение кабелем 0,22 кВ (ВВГнг-LS 2х1,5) сигнальной лампы. Подключение кабелем 0,22 кВ (ВВГнг-LS 3х1,5) блока управления. | Версия согл. С ДОНМ
16 | Согласование ДПиООС | 2026-01-12 | 2025-11-28 |  | Заключение о соответствии проектной документации требованиям, установленным в нормативных правовых актах в области защиты зеленых насаждений
17 | Согласование ДПиООС | 2026-01-13 |  |  | ПЕРЕМЕЩЕНО в папку "Комплект для получения порубочного билета"
18 | Комплект для получения порубочного билета | 2026-01-13 |  |  | Папка. В составе: Заключение ДПиООС, Дендроплан совмещенный со стройгенпланом, Перечетная ведомость в форматах pdf и xls
19 | ПЗ | 2026-01-15 |  |  | Общая пояснительная записка
20 | Согласования проекта | 2026-01-15
21 | К | 2026-01-19 |  |  | Система ливневой канализации
22 | АПОТ | 2026-02-10 |  | Добавлены места размещения навигационных стел
23 | АКР | 2026-02-10 |  | Добавлены типовые фундаменты навигационных стел
24 | Проект внешней навигации | 2026-02-11 |  |  | В папке "Навигация"
25 | АПОТ | 2026-02-11 |  | Заменен план МАФ, в связи с изменением размера МАФ "арт. ГТО-023"
26 | Согласования проекта | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Добавлены письма ПАО МОЭК, ГУП Мосводосток
27 | АКР | 2026-06-09 |  | Добавлены листы КР на усеченный амфитеатр и его фундамент
3 | Типовые решения
1 | Периметральное ограждение | 2025-08-19 |  |  | Типовой конструктив
2 | КДО | 2025-08-19 |  |  | Типовой конструктив
3 | Прыжковая яма | 2025-08-20 |  |  | Типовой конструктив
4 | Периметральное ограждение | 2025-08-22 |  | В файл добавлено письмо ДОНМ о согласовании | Типовой конструктив
5 | КДО | 2025-08-22 |  | В файл добавлено письмо ДОНМ о согласовании | Типовой конструктив
6 | Прыжковая яма | 2025-08-22 |  | В файл добавлено письмо ДОНМ о согласовании | Типовой конструктив
7 | 3Д Ограждение | 2025-10-24 |  |  | Типовой конструктив